## Bugs Report
# | Tester Name | Raised Date | Defect Page | Defect/Bug Description | Steps to reproduce | Required Change | Defect Category (Functionality, Design, Business, Label) | Severity (L, M, H) | IOS/Android/Browser Type | Screenshot | Vendor Respone/bug status | Fix Date | MoDEE comments | Language | ECHO Status | Echo Notes
1 | Ahmad Adas | 2025-02-17 | جميع الصفحات | عند اختيار اللغة العربية تكون الاختيارات بداخل القوائم المنسدلة باللغتين العربية والانجليزية وجود كثير من الخيارات باللغة الانجليزية |  | ظهور جميع خيارات القوائم المنسدلة باللغة العربية عند اختيار اللغة العربية مراجعة كافة القوائم والخيارات داخل المنصة لتكون باللغة العربية الصحيحة |  | High | Browser (Microsoft Edge) | [5 empty] | close
2 | Duaa | 2025-02-17 | انشاء مؤسسسة | عدم توافر علامة (*)لجميع الحقول الاجبارية |  | اضافة (*)للحقول الاجبارية |  | High | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  | لم يتم التعديل |  | closed
3 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/ادوات البيانات المفتوحة | عند اختيار دليل المستخدم نعود للصفحة الرئيسية ولا يظهر الدليل |  | ظهور دليل المستخدم |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/13b7nAudjZI_L1e4vAlnLhACME1tknSMW/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
4 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/ادوات البيانات المفتوحة | عند اختيار الرخصة الاردنية للبيانات المفتوحة يظهر الكلام بطريقة غير مرتبة وبأكثر من لون ومن اليسار الى اليمين وعند الضغط على قائمة الخيارات اعلى الصفحة يسارا تظهر الخيارات باللغة الانجليزية |  | ظهور الرخصة وجميع المعلومات المتعلقة بها بطريقة مرتبة وباللغة العربية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1xQ9-erwhC_S8ciYObtodbQ07TnhDkslz/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
5 | Duaa | 2025-02-17 | انشاء مؤسسسة | اللغة العربية غير متوفرة لجميع label |  | ترجمة جميع Label الى اللغة العربية | label | High | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  | لم يتم التعديل الترجمة العربية للحقول ولوصف الحقول غير سليمة وغير متوافقة مع SRS |  | closed
6 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند اختيار تبويب بخدمتكم اسفل الصفحة يتم الذهاب الى الصفحة الرئيسية - بوابة الاردن Jordan.gov.jo |  | الذهاب الى صفحة بخدمتكم |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/140itQ6m5KYWQt6odFD6dGKV8-25ALrfG/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
7 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند اختيار تبويب سند اسفل الصفحة يتم الذهاب الى الصفحة الرئيسية - بوابة الاردن Jordan.gov.jo |  | الذهاب الى موقع سند |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1PYQjmVhMnspz34U1qBk1Ir8-NXbuNfhP/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
8 | Duaa | 2025-02-17 | انشاء مؤسسسة | وجود حقلين لاضافة URL الجهة |  | حذف واحد | design | Medium |  |  |  |  | Closed | Arabic | closed
9 | Duaa | 2025-02-17 | انشاء مؤسسسة | عدم انشاء حساب في حال لم يتم اضافة وصف الجهة بالعربي مع انه حقل غير الزامي |  | انشاء حساب في حال لم يتم اضافة وصف الجهة بالعربي حيث انه حقل غير الزامي | design | Medium | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  | لم يتم التعديل |  | closed | بناء على وثيقة المتطلبات وبعد الاجتماع المنعقد مع الزميلة عنود تم الاتفاق على ان يبقى الحقل اجباري
10 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | عند البحث في مربع البحث (البحث في التصنيفات) لا تظهر اي نتائج |  | ظهور نتائج البحث بشكل صحيح |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1g48qc0Ddtb0ViLer-e2JXnkhsUOLJENa/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
11 | Duaa | 2025-02-17 | Add a Government Agency User | اللغة العربية غير متوفرة لجميع label |  | ترجمة جميع Label الى اللغة العربية | label | High | Browser (Microsoft Edge) | المرفق |  |  | Closed |  | closed
12 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | قائمة الترتيب حسب تظهر باللغتين |  | ظهور القائمة كاملة باللغة العربية بعبارات صحيحة |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N-uAKGILf7GpL094iNvjYvhqHlP0RKpo/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | close
13 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | وجود عبارة تم العثور على 15 تصنيفات بجانب قائمة الترتيب حسب |  | استبدال الجملة |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1qVClfGDPUfMCRcRr09ln1F_7KFN9JmOP/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | close
14 | Duaa | 2025-02-17 | Add a Government Agency User | تم اضافة حقل الهاتف انه الزامي |  | تحويله الى حقل الهاتف اختياري | design | Medium | Browser (Microsoft Edge) | المرفق |  |  | لم يتم التعديل |  | closed | بناء على وثيقة المتطلبات وبعد الاجتماع المنعقد مع الزميلة عنود تم الاتفاق على ان يبقى الحقل اجباري
15 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | ظهور كلمة Datasets تحت عدد المجموعات لكل قطاع |  | استبدال كلمة Datasets مجموعة بيانات |  | Medium |  | https://drive.google.com/file/d/19fcYBPSf0IYylD38CMJPW33uQwKlDMf2/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
16 | Duaa | 2025-02-17 | شاشة ما بعد طلب اعادة تعيين كلمة المرور | مكان ظهور المسج ارسلنا لك رابط اعادة التعيين في اعلى الشاشة وتحت اللوغو الخاص بالبيانات المفتوحة |  | تعديل مكان ظهور المسج في منتصف الشاشة | design | Medium | Browser (Microsoft Edge) | المرفق |  |  | تم التعديل لكن تظهر X على اول الصندوق في مكان خاطئ باللغة العربية |  | closed
17 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | قائمة الترتيب حسب تظهر باللغتين |  | ظهور القائمة كاملة باللغة العربية بعبارات صحيحة |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1QjwHnYq2foD5BsgbI8iuY3YZIGV8iPKU/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
18 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | وجود عبارة تم العثور على 101 مؤسسة بجانب قائمة الترتيب حسب |  | استبدال الجملة |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1QjwHnYq2foD5BsgbI8iuY3YZIGV8iPKU/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
19 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | ظهور كلمة Datasets تحت عدد المجموعات لكل قطاع |  | استبدال كلمة Datasets مجموعة بيانات |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1QjwHnYq2foD5BsgbI8iuY3YZIGV8iPKU/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
20 | Duaa | 2025-02-17 | شاشة ما بعد اعادة تعيين كلمة المرور | مكان ظهور المسج اعادة التعيين في اعلى الشاشة وتحت اللوغو الخاص بالبيانات المفتوحة |  | تعديل مكان ظهور المسج في منتصف الشاشة | design | Medium | Browser (Microsoft Edge) | المرفق |  |  | تم التعديل لكن تظهر X على اول الصندوق في مكان خاطئ باللغة العربية |  | closed
21 | Duaa | 2025-02-17 | شاشة login | اعادة تعيين كلمة المرور متاحة لمستخدمي الجهات الحكومية |  | إعادة تحديث كلمة المرور" حصرًا للمستخدمين غير الحكوميين | Business | High | Browser (Microsoft Edge) | المرفق |  |  | لم يتم التعديل |  | closed
22 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | عدم وجود لوجوهات للجهات الحكومية |  | وضع لوجوهات الجهات الحكومية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1QjwHnYq2foD5BsgbI8iuY3YZIGV8iPKU/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
23 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | عند البحث في مربع البحث (البحث في المؤسسات) لا تظهر اي نتائج |  | ظهور نتائج البحث بشكل صحيح |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1eaw7VEBPZCRYylGJPvTn1oyegMb_UZ7c/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
24 | Duaa | 2025-02-17 | اشعار البريد الالكتروني للموظف الحكومي بحاجة الى اعادة صياغة ويجب ان يحتوي على رابط الى شاشة الدخول | محتوى البريد الالكتروني (الاشعار) بحاجة الى اعادة صياغة |  | البريد الالكتروني بحاجة الى اعادة صياغة: -المحتوى -الموضوع (العنوان) -رابط الى صفحة تسجيل الدخول |  | High |  | المرفق |  |  | تم التعديل ولكن لا يحتوي الايميل على الدور الخاص بالمستخدم (منسق و/او ضابط ) كما ان اللغة العربية بحاجة الى تنسيق الى الجهة اليمنى |  | closed
25 | Duaa | 2025-02-17 | اشعار البريد الالكتروني لانشاء حساب مستخدم من جهة حكومية | عند اعداد حساب مستخدم يتم اضافة ارقام الى الاسم الاول والاخير الى اسم المستخدم |  | ان يقتصر اسم المستخدم على الاسم الاول والاخير |  | High |  | المرفق |  |  | لم يتم التعديل يحتوي الاشعار على رقم بجانب اسم المستخدم |  | closed
26 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | عند اختيار اي قطاع عدم ظهور الخيارات التالية باللغة العربية (قائمة الترتيب حسب، مجموعات البيانات، عن الموقع، جدول النشاط المتتابع) |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1m9fJGpJudAe6ZpXx-WBi_pcqbGAz1GPs/view?usp=drive_link |  |  | تم الحل ما عدا جدول النشاط المتتابع | Arabic | closed
27 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | عند اختيار اي خيار من خيارات الفلاتر على يمين الصفحة تظهر رسالة Internal server error |  |  |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1m9fJGpJudAe6ZpXx-WBi_pcqbGAz1GPs/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
28 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | عند اختيار اي خيار من خيارات الفلاتر على يمين الصفحة تظهر رسالة Internal server error |  |  |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1shMjuA9bNVNXx3V5HwWbwTq6HkRXVUZm/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
29 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | ظهور بعض عناوين الفلاتر باللغة الانجليزية |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1m9fJGpJudAe6ZpXx-WBi_pcqbGAz1GPs/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
30 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | عند اختيار خيار معاينة لمجموعة بيانات بصيغة XLSX وبعض مجموعات البيانات بصيغة XLS ظهور رسالة صيغة عرض المورد هذه غير متوفرة في الوقت الحالي. |  |  |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/17kAHPVQfJcecfeoAVHRLR2OOtKS08ij_/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
31 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | ظهور بعض عناوين الفلاتر باللغة الانجليزية واسماء الجهات والتواريخ |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1shMjuA9bNVNXx3V5HwWbwTq6HkRXVUZm/view?usp=drive_link |  |  | تم الحل بالنسبة للفلاتر فقط | Arabic | closed
32 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/مجموعات البيانات الاكثر مشاهدة | ظهور بعض عناوين الفلاتر باللغة الانجليزية |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/18UhqkDCjy6G7-OVGD6rAkIY8zYzSbnA5/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
33 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/مجموعات البيانات الاكثر مشاهدة | قائمة الترتيب حسب تظهر باللغتين |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/18UhqkDCjy6G7-OVGD6rAkIY8zYzSbnA5/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
34 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/مجموعات البيانات الاكثر مشاهدة | عند اختيار خيار معاينة لبعض مجموعات لبيانات بصيغة XLSX وبعض مجموعات البيانات بصيغة XLS ظهور رسالة صيغة عرض المورد هذه غير متوفرة في الوقت الحالي. |  |  |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/17kAHPVQfJcecfeoAVHRLR2OOtKS08ij_/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
35 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا | عند اختيار خيار معاينة لمجموعة بيانات بصيغة XLSX وبعض مجموعات البيانات بصيغة XLS ظهور رسالة صيغة عرض المورد هذه غير متوفرة في الوقت الحالي. |  |  |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/17kAHPVQfJcecfeoAVHRLR2OOtKS08ij_/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
36 | Duaa | 2025-02-17 | صفحة تسجيل دخول جهة حكومية | automatic bind not successful - invalidCredentials عدم التمكن من تسجيل دخول |  |  | Function | High | Browser (Chrome) | المرفق |  |  | لم يتم التعديل عدم التمكن من تسجيل دخول |  | close
37 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند الضغط على علامة السؤال لاظهار تعريف كل من: (القطاعات الأكثر شيوعا ، الجهات الحكومية الأكثر شيوعًا ، مجموعات البيانات الأكثر مشاهدة) تظهر التعريفات باللغة الانجليزية وظهور العبارات بشكل غير كامل وغير مرتب |  | ظهور التعريف بشكل صحيح باللغة العربية وبشكل مرتب |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1I0aEOcSYpCLe1emdEYXNhKqBoGkIe3yh/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
38 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | وجود خطأ املائي في خيار ابلاغ عن خلل اسفل الصفحة |  | تعديل الجملة لتصبح ابلاغ عن خلل |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1I0aEOcSYpCLe1emdEYXNhKqBoGkIe3yh/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
39 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند الضغط على بحث متقدم واختيار القطاع و/او الجهة لا توجد نتائج |  | ظهور نتائج للبحث المتقدم بشكل صحيح |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1607vSICOWTgWUbcyMocAPZJhphB1J6_m/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
40 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند الضغط على بحث متقدم واختيار اسم الجهة تظهر الجهات بشكل عشوائي (غير مرتبة حسب الاحرف الابجدية) |  | ترتيب ظهور الجهات حسب الاحرف الابجدية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1607vSICOWTgWUbcyMocAPZJhphB1J6_m/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
41 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند الضغط على قصص نجاح من خيار المركز الاعلامي تظهر الصفحة باللغة الانجليزية |  | ظهور الصفحة باللغة العربية |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1pTW4UU0ry-A5ftRI4JJGPYXT08W2t94a/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
42 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند اختيار خيار تواصل معنا من اعلى الصفحة لا تظهر اي نتائج |  | ظهور طرق الاتصال بشكل مرتب وفعال |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
43 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | تسجيل دخول | عدم المقدرة على انشاء حساب وتظهر رسالة بانني غير موافق على الاحكام والشروط رغم الموافقة وعليه لم يتم فحص جميع الصفحات المتعلقة بالمستخدم لعدم المقدرة على فتح الصفحات |  | المقدرة على انشاء حساب بكل سهولة |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/100j-13nWRLuFXTObESv1DZzmsHGFwnEU/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
44 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | تسجيل دخول | عند الضغط على خيار تسجيل الدخول تظهر الخيارات باللغة الانجليزية |  | ظهور الخيارات باللغة العربية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/100j-13nWRLuFXTObESv1DZzmsHGFwnEU/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
45 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية/القطاعات الأكثر شيوعا | عند الضغط على خيار القطاعات الاكثر شيوعا تظهر اللوجوهات بشكل غير واضح |  | ظهور اللوجوهات بشكل واضح |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1m9fJGpJudAe6ZpXx-WBi_pcqbGAz1GPs/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
46 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند تمرير مؤشر الفأرة على تبويب الجهات الاكثر شيوعا في منتصف الصفحة ظهور الكلام باللغة الانجليزية والكلام يكون بشكل غير مرتب بجانب المربعات اسفل الصورة والارقام بالصورة كبيرة وغير مرتبة وعند تمرير المؤشر على المربعات اسفل الصورة تختفي الارقام وتكون اسماء الجهات باللغة الانجليزية |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1ZY5_qLA4FC3ZZVLg-hnCiJKG55wviIQK/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
47 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | وجود لوجوهات مكررة تحت عبارة البيانات المفتوحة بالارقام |  | وجود لوجوهات مختلفة ومتناسبة مع الخيارات |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
48 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عدم وجود تبويب حق الحصول على المعلومة بأسفل الصفحة |  | انشاء تبويب حق الحصول على المعلومة وان يكون فعال |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
49 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند الضغط على تبويب المركز الاعلامي بأعلى الصفحة لا يظهر خيار احصائيات البيانات، الجهات الحكومية,القطاعات وطلب اضافة اعادة استخدام |  | ادراج الخيارات المذكورة داخل التبويب |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1pTW4UU0ry-A5ftRI4JJGPYXT08W2t94a/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
50 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عدم وجود تبويب الاسئلة الاكثر تكرارا وتبويب الرئيسية |  | اضافة تبويب الاسئلة الاكثر تكرارا والرئيسية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1pTW4UU0ry-A5ftRI4JJGPYXT08W2t94a/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
51 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عدم ظهور الخيارات (اعداد مجموعات البيانات للقطاعات الأكثر شيوعا، اعداد القطاعات) اسفل عبارة البيانات المفتوحة بالارقام |  | اضافة الخيارات المذكورة |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
52 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عند اختيار اي خيار نعم او لا لا تظهر اي رسالة او اي استجابة فيما يخص سؤال هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيدًا؟ |  |  |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | delete it from the main page as dissscused with Eng. anoud
53 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عدم ثبات القائمة الرئيسية وانما يجب الضغط عليها بكل مرة |  | تثبيت القائمة |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1607vSICOWTgWUbcyMocAPZJhphB1J6_m/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | as discussed with Eng Anoud (no change)
54 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | الصفحة الرئيسية | عدم وجود خيار اسفل الصفحة الرئيسية فيما يتعلق بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة |  | اضافة خيار سياسة البيانات الحكومية المفتوحة |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1N60X1xTYoIaEctYSPYSZRJ5HvC3LlT3i/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
55 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | تسجيل دخول | الخيارات موزعة بين العربية والانجليزية وعند الضغط على خيار الجهة ومن ثم اختيار اسم الجهة تظهر الجهات غير مرتبة حسب الاسم ووجود خيار تحديد جهة حكومية من ضمن الخيارات التي يمكن اختيارها |  | ترتيب اسماء الجهات حسب الاحرف الابجدية وحذف خيار تحديد جهة حكومية من قائمة الاختيارات وتوحيد اللغة للعربية |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1OWhuiXe0VZmWxxUQgoXgDkfM2Ad2z02Y/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
56 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | ملاحظة عامة | وجود بطء بالنظام |  | ان يعمل النظام بسرعة اعلى |  | High | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  | ما زالت | Arabic | closed
57 | Duaa | 2025-02-19 | تسجيل دخول جهة حكومية | -تسجيل الدخول يتم من خلال اختيار فرد وهذا خطأ -كلمة المرور المستخدمة للدخول هي كلمة يتم اعادة تعيينها من قبل المستخدم وهذا خطأ يتوجب ان تكون (domain password) | -تسجيل الدخول يتم من خلال اختيار فرد وهذا خطأ -كلمة المرور المستخدمة للدخول هي كلمة يتم اعادة تعيينها من قبل المستخدم وهذا خطأ يتوجب ان تكون (domain password) | -تسجيل الدخول يتم من خلال اختيار جهة حكومية -كلمة المرور المستخدمة للدخول هي (domain password) | Business | High | Browser (Chrome) | المرفق |  |  | لم يتم حل المشكلة لم اتمكن من تسجيل الدخول |  | closed | to be clarified for the ministry team the password used should be of LDAP the login by selecting the personal for govt employees will be prohibited later
59 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | تسجيل دخول | عند تسجيل الدخول يتم استخدام اسم المستخدم المرسل من قبل المنصة وليس الاسم الموجود لكل مستخدم داخل الجهات الحكومية (Alias) |  | استخدام اسم المسخدم الموجود داخل كل جهة (Alias) |  | High | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  |  | Arabic | closed
60 | Ahmad Adas | 2025-02-19 | تسجيل دخول | عند الضغط على الشروط والاحكام لا تظهر |  | ظهور الشروط والاحكام عند الضغط عليها |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1H9AomBivqGXJY1IP6bE5wsPe91oQ21Lz/view?usp=drive_link |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
61 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | ملاحظة عامة | ظهور خيار الاسم تصاعديا / تنازليا بالقوائم |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) |  |  |  | تم حل المشكلة | Arabic | closed
62 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | ملاحظة عامة | وجود بطء بالنظام |  | عدم وجود اي بطء |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1a0dphyIGtC4G9hQIaQBqIJlXcNZw2hK7/view?usp=drive_link |  |  | ما زالت | Arabic | closed
63 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | منسق البيانات المفتوحة | عند الضغط على طلبات مراجعة فتح بيانات جديدة (Data request) بعض الطلبات يظهر رسالة غير مرخص (unauthorized) |  | ظهور جميع الطلبات بشكل صحيح |  |  | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1ImlyfJS_JxfTpkHk9nHYlH10UL8ZNYgG/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
64 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | منسق البيانات المفتوحة | تتغير اللغة من العربية للانجليزية لوحدها |  | عدم حدوث اي تبديل |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1oWpts3Kkhn6NEUMS-ezB2wHMGChAW6S8/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
65 | Ahmad Adas | 2025-02-24 | منسق البيانات المفتوحة | وجود عبارة المجموعات بأعلى الصفحة بدلا من القطاعات |  | استبدال كلمة المجموعات بكلمة القطاعات |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1kllO1IvGCbQ-1v7_uKsANSME-Gzewdgw/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
66 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | الصفحة الرئيسية | ظهور لوجو المنصة اسفل الصفحة باللغة العربية عند وضع اللغة الانجليزية |  | وضع اللوجو باللغة الانجليزية |  | Low | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1s8vPmGGpXHoIrifDI8BS_r2nwsQ7a_Kz/view?usp=drive_link |  |  | عدم وجود لوجو المنصة | English | closed | يمكن التحكم بجميع صفحات تذييل الموقع و القائمة الرئيسية والثانوية،وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مستخدم فعال يمتلك صلاحيات محرر محتوى
67 | Ahmad Adas | 2025-02-20 | الصفحة الرئيسية/مجموعات البيانات الاكثر مشاهدة | عند وضع تنزيل لملف بصيغة JPEG تظهر الصورة ولا يتم التنزيل |  | امكانية تنزيل الملفات بصيغة JEPG |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1EeMh767eTWhIZZ0zkKzSL_bfItouWApd/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
68 | Ahmad Adas | 2025-02-23 | الصفحة الرئيسية | الارقام الموجودة تحت عنوان البيانات المفتوحة بالارقام خاطئة |  | وجود ارقام صحيحة اسفل كل عنوان |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1IScjT8Hd0i1DL75IOC58zBIQMeQBxC3i/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
69 | Ahmad Adas | 2025-02-23 | منسق البيانات المفتوحة | عند اختيار خيار طلب البيانات (Dataset Opening Requests) ظهور رسالة Internal server error |  | عدم ظهور رسالة Internal server error واستكمال العملية بالشكل الصحيح |  | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1H_foX18Bg1HrhvlTeGr1MfgQ6QVMVFwK/view?usp=drive_link |  |  |  | Arabic | closed
70 | Duaa | 2025-03-25 | homepage | حذف الوصف اسفل قطاعات البيانات المفتوحة "اختر القطاع الذي تبحث عنه. سيساعدك موضوع بوابة البيانات لدينا على التنقل في آلاف مجموعات البيانات" واضافة التالي" اختر القطاع الذي تنتمي له مجموعة البيانات المفتوحة التي تبحث عنها " |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
71 | Duaa | 2025-03-26 | homepage (البيانات المفتوحة بالأرقام) | تعديل labels: - قطاعات البيانات بـ مجموعات البيانات المفتوحة لان الرقم يعكس عدد مجموعات البيانات -أعداد قطاعات النشر بـ القطاعات التي يتم نشر البيانات من خلالها -عدد البيانات حسب التنزيل بـ مجموعات البيانات وفقا للتحميل وهل يمثل العدد التحميل للمصادر او التحميل لمجموعة البيانات؟ ليتم ارسال تعديل لاسم الليبل (Lable) |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
72 | Duaa | 2025-03-27 | homepage | الإبلاغ عن خطأ في مجموعة بيانات تعديل على الترتيب بحيث تظهر اخر خيار على الجهة اليسار بالعربي |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
73 | Duaa | 2025-03-28 | homepage | رابط كل من بخدمتكم و سند في الفوتر شاشة لا ينتقل الى الرابط الصحيح لبخدمتكم https://www.tawasal.gov.jo/BekhedmetCom/BekhedmetComDashboard https://www.sanad.gov.jo/Default/Ar |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
74 | Ahmad Adas | 2025-04-06 | الصفحة الرئيسية | ظهور اسماء الجهات باللغة الانجليزية تحت تبويب أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا |  | ظهور اسماء الجهات باللغة العربية
75 | Duaa | 2025-04-06 | homepage | تعديل اسم الى بوابة بدل من منصة في الصفحة الرئيسية واينما وردت |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
76 | Duaa | 2025-04-06 | homepage | عند البحث عن مجموعة بيانات باستخدام البحث يظهر اسم التبويب بشكل عمودي بدل افقي مثل تبويب عن المنصة ، مجموعات البيانات ،... |  | تعديلها كما تظهر في الصفحة الرئيسية | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
77 | Duaa | 2025-04-06 | homepage | اضافة لوغو البيانات المفتوحة عند اسم تبويب صفحة الويب |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
78 | Duaa | 2025-04-07 | homepage | عدد مجموعات البيانات في الصفحة الرئيسية لا يساوي العدد عند الدخول على صفحة مجموعات البيانات من( main menue item مجموعات البيانات) |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
79 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (القطاعات الاكثر شيوعا) | في داخل الصندوق التوضيحي للقطاعات الاكثر شيوعا اضافة التالي "القطاعات واعداد مجموعات البيانات المفتوحة التي تنتمي لكل قطاع |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge)
80 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (القطاعات الاكثر شيوعا) | في صفحة القطاعات عند الضغط على عرض المزيد : عدم وضوح ايقونات القطاعات resolution ضعيف |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
81 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (القطاعات الاكثر شيوعا) | في صفحة القطاعات عند الضغط على عرض المزيد: اضافة الترجمة العربية لكل خيارات ترتيب وفقا |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
82 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا) | تعديل اسم ليبل أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا الى "الجهات الاكثر مساهمة في نشر مجموعات البيانات المفتوحة" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
83 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا) | في داخل الصندوق التوضيحي أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا اضافة التالي "الجهات و اعداد مجموعات البيانات المفتوحة التي قامت بنشرها |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
84 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا) | في صفحة الجهات الحكومية عند الضغط على عرض المزيد: لم يتم اضافة اللوغو للجهات الحكومية واللوغو بحاجة الى توحيد في الحجم وتنسيق |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
| Duaa | 2025-04-07 | homepage (أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا) | لم يتم عكس الجهات الاكثر مساهمة في نشر البيانات المفتوحةبشكل صحيح( الارقام والجهات والنسب غير صحيحة) |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge)
85 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (أكثر وكالات الجهات الحكومية شيوعًا) | في صفحة الجهات الحكومية عند الضغط على عرض المزيد: اسماء الجهات لا تظهر باللغة العربية |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
86 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (مجموعات البيانات الأكثر مشاهدة) | في داخل الصندوق التوضيحي مجموعات البيانات الأكثر مشاهدة اضافة التالي " مجموعات البيانات وفقا لعدد المشاهدات |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
87 | Duaa | 2025-04-07 | homepage (مجموعات البيانات الأكثر مشاهدة) | في اللغة العربية للبوابة عند اختيار اي من 4 مجموعات من الاعلى مشاهدة يتم الذهاب الى صفحة مجموعة البيانات باللغة الانجليزية |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
88 | Duaa | 2025-04-07 | Footer | اعداد دليل المستخدم |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge)
89 | Duaa | 2025-04-07 |  | الفيديوهات وتخصيص مكان لها من خلال البوابة |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
93 | Duaa | 2025-04-07 | Footer | اضافة اللوغو للبيانات المفتوحة واضافته في اعلى home page |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
94 | Duaa | 2025-04-07 | Footer | يرجى ادراج العناونين والليبل footer وفقا لـ site map التي تم الاتفاق عليها |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
95 | Duaa | 2025-04-07 | الإبلاغ عن خطأ في مجموعة بيانات | عند الضغط على الإبلاغ عن خطأ في مجموعة بيانات في الصفحة Unauthorized يرجى تعديلالمحتوى الى "حتى تتمكن من الابلاغ عن خطأ في مجموعة بيانات يجب ان تكون مسجلاً في البوابة تسجيل الدخول" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
96 | Duaa | 2025-04-07 | شاركنا حالة إعادة الاستخدام | عند الضغط على شاركنا حالة إعادة الاستخدام في الصفحة Unauthorized يرجى تعديل المحتوى الى "حتى تتمكن من مشاركة حالة إعادة الاستخدام يجب ان تكون مسجلاً في البوابة تسجيل الدخول" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
97 | Duaa | 2025-04-07 | طلب مجموعة بيانات | "عند الضغط على طلب مجموعة بيانات في الصفحة Unauthorized يرجى تعديل المحتوى الى "حتى تتمكن من طلب مجموعة بيانات يجب ان تكون مسجلاً في البوابة تسجيل الدخول" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
98 | Duaa | 2025-04-07 | main menue bar | ازالة لوغو الوزارة واضافة لوغو البيانات المفتوحة عند تثبيت main menue bar |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
99 | Duaa | 2025-04-07 | main menue bar | تعديل ليبل عن المنصة الى عن البوابة |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
100 | Duaa | 2025-04-07 | صفحة مجموعة بيانات | عند اختيار إظهار المزيد الجهات الحكومية يظهر في اسفل الجهات عبارة في اسفل الجهات عرض الأكثر تداولا فقط الجهات الحكوميةتعديلها الى " الجهات الاكثر مساهمة في نشر مجموعات البيانات المفتوحة" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
101 | Duaa | 2025-04-07 | صفحة مجموعة بيانات | عند اختيارإظهار المزيد القطاعات يظهر في اسفل الجهات عبارة في اسفل الجهات عرض الأكثر تداولا فقط القطاعات تعديلها الى " القطاعات الاكثر شيوعا" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
102 | Duaa | 2025-04-07 | صفحة مجموعة بيانات | عند ليبل تنسيق الارقام لا تعكس الاعداد الحقيقية للملفات |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
103 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | عند ليبل الرخص تعديل اول ليبل من فتح الرخصة الاردنية الى "الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية" كما يجب ان تنتمي جميع المجموعات على المنصة لهذه الرخصة اي ان الرقم هو مجموع البيانات الكلي على البوابة - التاكيد على ان باقي الرخص هنا لاغراض الفحص |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
104 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | عند الضغط على إظهار المزيد الوسوم باللغة العربية يستحيل اظهار جميعهم باللغة العربية كيف يمكن البحث عن وسم محدد هنا من خلال ادخال الوسم المطلوب |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
105 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | تعديل ليبل عرض الأكثر تداولا فقط الوسوم باللغة العربية الى "عرض الاكثر بحثا" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
106 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | تعديل ليبل عرض الأكثر تداولا فقط سنة مجموعة البيانات الى "عرض الاكثر بحثا" |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
107 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | عرض السنوات بترتيب تنازلي |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge)
108 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | يعكس التاريخ نفس تاريخ ترحيلها وهذا خطأ |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
109 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | مجموعة البيانات "تعليمات المواد الخطرة" لا يظهر نوع ملف البيانات |  |  | design | Medium | Browser (Microsoft Edge)
112 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | يرجى اضافة اضافة توضيح المقصود به للمستخدم لتقييم سلم النجوج |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
113 | Duaa | 2025-04-08 | صفحة مجموعة بيانات | يرجى التعديل على توضيحات ايقونات لمجموعة البيانات على النحو التالي وتوحيدها الى اللغة العربية: -"التحميل" بدلا من عدد التنزيلات وهل يمثل هذا العدد تحميل مجموعة البيانات ككل او لمصدر البيانات لوحده -المشاهدات -حالات اعادة الاستخدام - مصادر البيانات |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
115 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات | امكانية جعل اسم الجهة الحكومية رابط الى صفحة الجهة، المتوفر فوق اسم مجموعة البيانات |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
116 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | ترجمة ليبل Openness الى الانفتاح |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
117 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة مجموعة البيانات على وسائل التواصل لا تعمل |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
118 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | تعديل ليبل رخصة الى الرخص |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
119 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | آخر تحديث التاريخ خاطئْ في اللغة العربية الابقاء على الارقام بالانجليزي |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
120 | Duaa | 2025-04-09 |  | تحديد مهلة الاستخدام للمستخدمين (120 دقيقة) |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge)
121 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | تظهر تسلسل واسماء التبويبات بشكل خاطئ في صفحة مجموعة بيانات حيث يظهر اول تبويب للجهات الحكومية مع ان التبويب الاول الذي تم اختياره هو مجموعات البيانات |  | ظهور اسماء التبويبات بشكل صحيح ومتسلسل | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | مرحبا - Open Government Data - Profile 1 - Microsoft​ Edge 2025-04-09 11-07-19.mp4
123 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | اضافة توضيح ماذا يمثل الرابط لمجموعة بيانات موضح في الصورة المرفقة |  |  |  | Medium | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1hzZDRn4SHMjVzmNifrBNCHVI7VFAT_sd/view?usp=drive_link
124 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | عند الضغط على الرابط المذكور اعلاه يتم تحميل الملف ؟كما هو موضح في الفيديو |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge) | المؤسسات الصحية الفعالة على شبكة الالياف الضوئية - Active Health institutions Connected on optical fiber network - Open Government Data and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge 2025-04-09 12-28-48.mp4
125 | Duaa | 2025-04-09 |  | ترجمة جميع عناصلر الصفحات الى اللغة العربية بعض العناصر متوفرة في اللغة الانجليزية |  |  | label | Medium | Browser (Microsoft Edge)
126 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | عند اختيار تبويب القطاعات يظهر القطاع في الجهة اليسار |  | تعديله الى الجهة اليمنى | design | Medium | Browser (Microsoft Edge) | المؤسسات الصحية الفعالة على شبكة الالياف الضوئية - Active Health institutions Connected on optical fiber network - Open Government Data and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge 4_9_2025 12_33_57 PM.png
127 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة مجموعة بيانات تبويب مجموعة بيانات | عند اختيار تبويب اعادة الاستخدام تفتح صفحة غير مصرح له |  | عند اختيار تبويب اعادة الاستخدام يجب ان يتم اظهار عدد وحالات الاستخدام التي تم استخدام مصدر/مصادر مجموعة البيانات فيها | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1zmHUm5gTTN41eDZPTxSb2GfZetwVzSSa/view?usp=drive_link
128 | Duaa | 2025-04-09 | صفحة ادخال OTP | اعادة تنسيق للمحتوى كامل والخط المستخدم ازالة النقطة قبل كلمة يرجى تعديل "التحقق من رمز (OTP)" في الصندوق الاحمر التسيق لليمين للصندوق الذي يعلم انه تم ارسال OTP في اعلى الشاشة |  | اعادة تنسيق للمحتوى كامل والخط المستخدم ازالة النقطة قبل كلمة يرجى تعديل "التحقق من رمز (OTP)" في الصندوق الاحمر التسيق لليمين للصندوق الذي يعلم انه تم ارسال OTP في اعلى الشاشة ولجميع الشاشات | label | Medium | Browser (Microsoft Edge) | تسجيل الدخول - Open Government Data - Profile 1 - Microsoft​ Edge 4_9_2025 1_25_49 PM.png
129 | Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق لوحة الاداء | لوحة الاداء لا تعكس عدد المجموعات المنشورة الصحيح للجهة وتختلف من صفحة لوحة الاداء للمنسق 30 مجموعة ومن صفحة مجموعات البيانات للجهة المجموع 22 دون تسجيل دخول |  | توحيد وعكس الرقم الصحيح | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1U2WESPw5fCYd6fwnwJSJM_z7Tw4ssG1J/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1rbmQ0LJcPd_wQfdbyCO4NjrsRcKFbRt3/view?usp=drive_link
130 | Duaa | 2025-04-13 | ما بعد انشاء مجموعة بيانات | ما بعد انشاء مجموعة بينات والانتهاء من تقييم جودتها يظهر مسج ان "هذه المجموعة من البيانات معلقة لتقييم الجودة" ؟ وعند الدخول لتقييم الجودة يظهر مرحلة تقييم الجودة لنشر اصدار جديد مع انه دورية التحديث الخاصة بالمجموعة نصف سنوية سيتم تزويدكم بباقي الملاحظات للصفحات اللاحقة الداخلية بعد تصحيح الخطأ |  | يفترض ظهور هذه المسج مع اقتراب موعد الدورية المختارة للتحديث على سبيل المثال للنصف سنوي قبل موعد التحديث بشهرين | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | مرحبا - Open Government Data - Profile 1 - Microsoft​ Edge 2025-04-13 11-38-42.mp4
131 | Duaa | 2025-04-13 | ما بعد انشاء مجموعة بيانات | لا تظهر المجموعة المنشورة على البوابة ؟ مع انه تم نشرها والانتهاء من تقييم جودتها وتغيير حالتها لعام |  | ظهور المجموعة المنشورة على البوابة ؟ مع انه تم نشرها والانتهاء من تقييم جودتها وجعلها عام | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | لوحة الأداء - Open Government Data - Profile 1 - Microsoft​ Edge 2025-04-13 12-01-26.mp4
132 | Duaa | 2025-04-13 | ما بعد ادخال OTP | ظهور رسالتين نجاح وفشل OTP في نفس الوقت |  | ظهور رسالة OTP واحدة فقط | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1uJpC_7rbysjK7kv4aUAODxs7EJfsuKZP/view?usp=drive_link
133 | Duaa | 2025-04-14 | شاشة انشاء مجموعة بيانات تعديل ليبل | تعديل ليبل من الى: الوسوم باللغة الإنجليزية الى الكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية (الوسم)، يمكن اضافة كلمة مفتاحية او اكثر الوسوم باللغة العربية الى الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم)، يمكن اضافة كلمة مفتاحية او اكثر توضيح داخل الحقل تعكس الكلمات المفتاحية محتوى البيانات بشكل مختصر وتسهل عمليات البحث والتصفح باللغة العربية توضيح داخل الحقل تعكس الكلمات المفتاحية محتوى البيانات بشكل مختصر وتسهل عمليات البحث والتصفح باللغة الانجليزيية رخصة الى رخصة البيانات المفتوحة: اضافة الى قطاع البيانات" يمكن اضافة قطاع او اكثر" اضافة توضيح (وصف ) داخل الحقل: وصف البيانات باللغة الانجليزية مع ادخال بعض التفاصيل المفيدة حول البيانات ان وجدت وذلك باللغة الانجليزية (طريقة جمع البيانات / وحدات القياس /...) وصف البيانات باللغة العربية مع ادخال بعض التفاصيل المفيدة حول البيانات ان وجدت وذلك باللغة العربية (طريقة جمع البيانات / وحدات القياس / ...) تعديل ليبل الوضوح الى تخصيص مجموعة البيانات الى خاصة (مخفيّة) أم عامة اضافة ال التعريف الى جهة حكومية تعديل ليبل تحديث الدورية الى دورية التحديث كما ستم تزويدكم بقائمة drop down list لخيارات دورية التحديث |  |  | label | Medium
134 | Duaa | 2025-04-14 | شاشة انشاء مجموعة بيانات | توضيح المقصود بالحقول التالية وماهي المحددات والمطلوب تعبئته فيها من خلال الليبل والتوضيح في الحقل : مصدر- رابط مجموعة البيانات اصدار - رقم الاصدار التغطية الجغرافية |  |  | label | Medium
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق لوحة الاداء | تعديل ليبل الترتيب حسب المنشورات تعديل الى" ترتيب الجهة في نشر مجموعات البيانات المفتوحة" |  | تعديل الى" ترتيب الجهة في نشر مجموعات البيانات المفتوحة" | label | Medium
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق لوحة الاداء | اضافة الترتيب كرقم بالاضافة الى العدد الكلي للجهات الناشرة على سبيل المثال ترتيب الجهة 10 ومجموع الجاه التي قامت بالنشر على البوابة 102 10/102 |  | اضافة الترتيب كرقم بالاضافة الى العدد الكلي للجهات الناشرة على سبيل المثال ترتيب الجهة 10 ومجموع الجاه التي قامت بالنشر على البوابة 102 10/102 | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق | طلبات فتح مجموعة البيانات عند الضغط على عرض الكل يظهر Internal server error سيتم تزويدكم بالاملاحظات الخاصة بالصفحات بعد حل المشكلة من طرفكم |  |  | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1daVr2tABoW8aFNGyOGNScl5HU3M8ad9s/view?usp=drive_link
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق | الإبلاغات عن خطأ في مجموعات البيانات عند الضغط على عرض الكل يظهر Internal server error سيتم تزويدكم بالاملاحظات الخاصة بالصفحات بعد حل المشكلة من طرفكم |  |  | Function | High | Browser (Microsoft Edge) | https://drive.google.com/file/d/1fd1NsKnLa6mOiLZG8vJop-J0e0S13Yb0/view?usp=drive_link
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق | تصنيف البيانات -البيانات غير صحيحة عدد المجموعات والمجموعات الظاهرة بيانتها ليست صحيحة - حقل نوع الملف فارغ |  |  | Function | Medium | Browser (Microsoft Edge)
| Duaa | 2025-04-09 | حساب منسق | تصنيف البيانات تعديل اسماء الحقول على النحو التالي: اسم مجموعة البيانات مكان التخزين لمجموعة البيانات وصف مجموعة البيانات نوع الملف |  |  | Function | High | Browser (Microsoft Edge)
| Duaa | 2025-04-10 | home page | من قائمة المركز الاعلامي تعديل ليبل القائمة الفرعية: سياسة الخصوصية الى ادوات البينات المفتوحة وتعديل ليبل قصص النجاح الى" قصص النجاح (لاعادة الاستخدام)" |  | القائمة الفرعية تعديل ليبل: سياسة الخصوصية الى الاخبار وتعديل ليبل قصص النجاح الى" قصص النجاح (لاعادة الاستخدام)" | label | Medium | Browser (Chrome) | مرحبا - Open Government Data - Google Chrome 4_10_2025 8_47_41 AM.png
| Duaa | 2025-04-10 | home page | لا يتم النقل الى اي صفحات الخاصة بكل قائمة فرعية عند اختيار اي من القوائم الفرعية مثل قصص النجاح او الفعاليات ،... |  | النقل الى الصفحات الخاصة بكل قائمة فرعية عند اختيار اي من القوائم الفرعية مثل قصص النجاح او الفعاليات ،... | Function | Medium | Browser (Chrome)
| Duaa | 2025-04-11 | اضافة مجموعة بيانات | بعض حقول البيانات الوصفية المراد ملئها غير واضح المقصود منها للتعبئة |  | تعديل ليبل الحقول للبيانات الوصفية | label | High | Browser (Microsoft Edge)
| Duaa | 2025-04-11 | اضافة مجموعة بيانات | مؤشرات تقييم الجودة بحاجة الى تعديل سيتم ارسال المحتوى الصحيح لها من خلال البريد الالكتروني |  | تعديل ليبل مؤشرات الجودة | label | High | Browser (Microsoft Edge)
| suhaib | 2025-04-11 | dataset | When users hover over the star ratings in the Dataset section and clicking that not do any funcation , change cursor to defualt |  | cursor from pointer to defualt | design | Low
| suhaib | 2025-04-11 | sign-up | Check if the mobile number is in a valid format-validation |  | check if number phone is valid | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-11 | sign-up | check if an email already exists in your database before allowing a new registration |  | email must be uniqe for each user | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-12 | issues | search more darasets need label |  | label for search input | Function | Low |  | https://drive.google.com/file/d/1SBQCAw6PP9JFCaJpEZfm9RLJkXCFFqOs/view?usp=drive_link
| suhaib | 2025-04-12 | issues | Don't receive email when submitting bugs and when updating bug status |  | email | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-12 | sign-in | The user can log in using his email or username. If this is possible, please add a hint |  | login use email or username | design | Low
| suhaib | 2025-04-12 | showcase | if Submit a Reuse i recive internal server error but it email me it add |  | Messages tell success to submit a reuse. |  | Medium |  | https://drive.google.com/file/d/1asJCXXT9pvpJm3xFI2092QvUwiXZiTzS/view?usp=drive_link
| suhaib | 2025-04-12 | request a dataset | request a dataset page not work internal server error status 500 |  | must redirect me to request a dataset page | Function | Medium |  | https://drive.google.com/file/d/1asJCXXT9pvpJm3xFI2092QvUwiXZiTzS/view?usp=drive_link
| suhaib | 2025-04-14 | cms | in footer banner section and soical media section cant update or create internal server error |  | can create and update | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-14 |  | a user can log into their account from multiple devices at the same time without any restrictions or session invalidation |  |  | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-14 | cms | In the header section, when displaying child items inside a parent dropdown list, the order number of the child is not shown correctly |  |  | Function | Low
| suhaib | 2025-04-14 | ckan-admin/config | All fields need further description, especially custom style sheet and custom CSS |  |  | design | Low
| suhaib | 2025-04-15 | user management | in role Platform Supervisor cant access page user management / internal server erorr |  | This role must have access to user management. | Function | Low
| suhaib | 2025-04-15 | create data set | Can add data set as docx format; in DDL in form can select this file as a JSON |  | The RFP doesn't include the docx extension. | Function | Low |  | pic
| suhaib | 2025-04-15 | convert xls | Can't convert XLS to JSON or XML; response is bad request |  | must can convert it | Function | Medium
Round 2
| suhaib | 2025-04-28 | responsive | In the responsive menu bar that does not have a profile route and notifications |  | must include | design | Medium
| suhaib | 2025-04-28 | update role | When a sysadmin updates a user's role—end user—that user does not receive a notification |  | notification issue | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-28 | api token page | API token for end user: why does it show if it just can read data from the API? Need more descriptions |  | more descriptions.
| suhaib | 2025-04-28 | profile page | User login user LDAP can't do any update internal server error that can update his full name , about , fullName else field must be disabled |  | disabled field , check error of update | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-28 | add new user | In SRS, say we can add an end user. How can we do that if there are no roles for that and another field is required
| suhaib | 2025-04-28 | evaluate page contant | that evalute of user or device level if device need tracking |  |  | Function | Medium
| suhaib | 2025-04-28 | responsive | ,The menu overlay should cover the appropriate portion of the screen when expanded,The close button (X) in the top right should be properly aligned,The menu should be fully responsive across different screen sizes , and when click outside should be closed . |  | fix menu to be frindly for ui/ux | design | Medium
| suhaib | 2025-04-29 | responsive | fix logo size and postions |  | let be responsive across different screen sizes | design | Medium |  | pic
| suhaib | 2025-04-29 | responsive | see the video |  | should be fit it in all size | design | Medium |  | video
| suhaib | 2025-04-29 | responsive | see the video why height of menu bar change when closed |  | should be fit it in all size | design | Medium |  | video
| suhaib | 2025-04-29 | call button | call button in the footer uses an anchor tag with a telephone link for direct calling |  | to make call direct | design | Low
| suhaib | 2025-04-29 | footer | soical media sites section set it in center |  | design | design | Low |  | pic
| suhaib | 2025-04-29 | footer | in call button - add anchor tag and href is tel |  | anchor tag | design | Low
| suhaib | 2025-04-29 | login | when swap form end user or goverment user background move - set min height for background image |  | set min height for background | design | Low
| suhaib | 2025-04-30 | alert | let alert hide after 3s |  | hide alert | design | Low