## الربع الثالث 2023
مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام وتقدم سير العمل / مديرية مرافق النقل على الطرق البيانات المحدثة للربع الثالث للعام 2023
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام مشاريع اعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول | 1.1
| تم التشغيل | 2018 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة المفرق | 1.1.1
| تم التشغيل | 2019 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة معان | 1.1.2
| تم التشغيل | 2019 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة الطفيله | 1.1.3
| تم التشغيل | 2020 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة اربد | 1.1.4
| سيتم اعادة طرح العطاء | - | 0% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في لواء البتراء / وادي موسى | 1.1.5
| قيد التنفيذ | - | 30% | مشروع تنفيذ محطة باصات الجيزة | 1.1.6
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع دراسات وتصميم واعداد مخططات لمراكز الانطلاق والوصول في الألوية | 1.2
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الرمثا | 1.2.1
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في المجمع الشمالي / اربد | 1.2.2
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الأغوار الجنوبية | 1.2.3
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في البترا الداخلي | 1.2.4
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الجيزة | 1.2.5
| منتهية | 2022 | 100% | توسعة مركز الانطلاق والوصول في محافظة الطفيلة | 1.2.6
| منتهية | 2023 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في البترا الخارجي | 1.2.7
| قيد الدراسة | - | 65% | محطة تحميل وتنزيل الحافلات في ناعور | 1.2.8
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع مواقف تحميل وتنزيل الركاب | 1.3
| منتهية | 2018 | 100% | تنفيذ (٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء الجيزة | 1.3.1
| منتهية | 2018 | 100% | تنفيذ (٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء الرصيفة. | 1.3.2
| منتهية | 2020 | 100% | تنفيذ (٦٠) موقف تحميل وتنزيل الركاب في الزرقاء. | 1.3.3
| منتهية | 2020 | 100% | تنفيذ (٥٠) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء سحاب والموقر | 1.3.4
| منتهية | 2021 | 100% | تنفيذ (١٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في محافظة مأدبا | 1.3.5
| قيد التنفيذ | - | 98% | تنفيذ (٢٣٧) موقف في محافظة جرش على خطوط النقل الحضري | 1.3.6
| قيد التنفيذ | - | 95% | تنفيذ (18) موقف في لواء القطرانة | 1.3.7
| قيد الاحالة | - | 3% | تنفيذ (9) مظلات معدنية لمواقف التحميل والتنزيل للركاب على مسارات خطوط النقل العام العاملة في لواء سحاب / منطقة الخشافية (أحد) | 1.3.8

## الربع الرابع 12-2023
مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام وتقدم سير العمل / مديرية مرافق النقل على الطرق البيانات المحدثة للربع الرابع للعام 2023
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام مشاريع اعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول | 1.1
| تم التشغيل | 2018 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة المفرق | 1.1.1
| تم التشغيل | 2019 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة معان | 1.1.2
| تم التشغيل | 2019 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة الطفيله | 1.1.3
| تم التشغيل | 2020 | 100% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في محافظة اربد | 1.1.4
| سيتم اعادة طرح العطاء | - | 0% | مشروع اعادة تأهيل مركز الانطلاق والوصول في لواء البتراء / وادي موسى | 1.1.5
| قيد التنفيذ | - | 40% | مشروع تنفيذ محطة باصات الجيزة | 1.1.6
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع دراسات وتصميم واعداد مخططات لمراكز الانطلاق والوصول في الألوية | 1.2
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الرمثا | 1.2.1
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في المجمع الشمالي / اربد | 1.2.2
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الأغوار الجنوبية | 1.2.3
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في البترا الداخلي | 1.2.4
| منتهية | 2021 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في الجيزة | 1.2.5
| منتهية | 2022 | 100% | توسعة مركز الانطلاق والوصول في محافظة الطفيلة | 1.2.6
| منتهية | 2023 | 100% | مركز الانطلاق والوصول في البترا الخارجي | 1.2.7
| قيد الدراسة | - | 70% | محطة تحميل وتنزيل الحافلات في ناعور | 1.2.8
| الحالة | تاريخ الاستلام | نسبة الانجاز | مشاريع مواقف تحميل وتنزيل الركاب | 1.3
| منتهية | 2018 | 100% | تنفيذ (٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء الجيزة | 1.3.1
| منتهية | 2018 | 100% | تنفيذ (٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء الرصيفة. | 1.3.2
| منتهية | 2020 | 100% | تنفيذ (٦٠) موقف تحميل وتنزيل الركاب في الزرقاء. | 1.3.3
| منتهية | 2020 | 100% | تنفيذ (٥٠) موقف تحميل وتنزيل الركاب في لواء سحاب والموقر | 1.3.4
| منتهية | 2021 | 100% | تنفيذ (١٢٥) موقف تحميل وتنزيل الركاب في محافظة مأدبا | 1.3.5
| الاستلام الاولي | 2023 | 99% | تنفيذ (٢٣٧) موقف في محافظة جرش على خطوط النقل الحضري | 1.3.6
| الاستلام الاولي | 2023 | 100% | تنفيذ (18) موقف في لواء القطرانة | 1.3.7
| تمت الاحالة وتوقيع الاتفاقية | - | 7% | تنفيذ (9) مظلات معدنية لمواقف التحميل والتنزيل للركاب على مسارات خطوط النقل العام العاملة في لواء سحاب / منطقة الخشافية (أحد) | 1.3.8